## Obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO
Codice ID.
Direzione centrale/Ufficio autonomo |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Ufficio |  |  |  | \
Codice Centro di Responsabilità
Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica
Programma :
Referente Politico |  |  | Alessandro Artini
Obiettivo strategico
Macro Obiettivo Op.
Obiettivo gest. n. |  | OB2
Titolo e descrizione: |  | Sviluppo software di gestione bibliotecaria.
Attività previste:
Nr. | Descrizione e tempistica |  |  | Monitoraggio | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | analisi start up, istruttoria e affidamento servizi |  |  | prev. Iniz. | bar: M to G
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
2 | Monitoraggio e verifica del software |  |  | prev. Iniz. | bar: G to D
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
3 | Implementazione della piattaforma come sito web della Rete documentaria Aretina |  |  | prev. Iniz. | bar: G to D
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
4 |  |  |  | prev. Iniz.
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
Indicatori:
Nr. | Denominazione |  |  | Unità di misura | G: Baseline(*); L: Ris. Atteso | Al 30/06/2020 | Al 31/12/2020
1 | atti amministrativi |  |  | numero | bar: G; L
2 | realizzazione sito web Rete documentaria |  |  | numero | bar: G; L
3 | record bibliografici controllati della Rete |  |  | percentuale | G: 0%; L: 100%
(*) laddove possibile
RISORSE DEDICATE
FTE Totale
Finanziarie (impiegate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo):
Importo: |  | 0
Peso attribuito
Salva

## % Impiego Risorse
Dipendente | Cat. | FT/HT | Istruttoria e affidamento servizi | Monitoraggio e verifica del software | Adozione della piattaforma come sito web della Rete
Serena Rotelli | D2 | FT | 3% | 0% | 0% |  | 0.03
Elisa Boffa | D2 | FT | 3% | 5% | 5% |  | 0.13
Bastieri Cinzia | B7 | FT | 0% | 3% | 2% |  | 0.05
Petroccia Giuseppina | B7 | FT | 0% | 3% | 2% |  | 0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Totale FTE | 0.26

## Note
Valutazione dei Rischi:
Ufficio amministrativo-contabile
Note:
OB5