## Obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO
Codice ID.
Direzione centrale/Ufficio autonomo |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Ufficio |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Codice Centro di Responsabilità
Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica
Programma :
Referente Politico |  |  | Alessandro Artini
Obiettivo strategico
Macro Obiettivo Op.
Obiettivo gest. n. |  | OB3
Titolo e descrizione: |  | Nuovo servizio di prestito interbibliotecario per la Rete Documentaria Aretina
Attività previste:
Nr. | Descrizione e tempistica |  |  | Monitoraggio | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Ideazione e redazione del progetto del servizio di trasporto libri delle biblioteche della Rete documentaria Aretina |  |  | prev. Iniz. | bar: G to A
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
2 | Approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico della Rete documentaria Aretina |  |  | prev. Iniz. | bar: A to L
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
3 | Richiesta di finanziamento del progetto |  |  | prev. Iniz. | bar: A to M; S to N
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
4 | Redazione atti propedeutici all'affidamento del servizio |  |  | prev. Iniz. | bar: G to S
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
Indicatori:
Nr. | Denominazione |  |  | Unità di misura | G: Baseline(*); L: Ris. Atteso | Al 30/06/2021 | Al 31/12/2021
1 | Progetto di realizzazione per giro bisettimanale nelle biblioteche |  |  | numero | G: 0; L: 1
2 | atti amministrativi |  |  | numero | G: 0; L: 2-4
(*) laddove possibile
RISORSE DEDICATE
FTE Totale
Finanziarie (impiegate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo):
Importo: |  | 0
Peso attribuito
Salva

## % Impiego Risorse
Dipendente | Cat. | FT/HT | Ideazione e redazione del progetto del servizio di trasporto libri delle biblioteche della Rete documentaria Aretina | Approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico della Rete documentaria Aretina | Richiesta di finanziamento del progetto | Redazione atti propedeutici all'affidamento del servizio
Serena Rotelli | D3 | FT | 0% | 1% | 2% | 2% |  | 0.05
Elisa Boffa | D2 | FT | 4% | 2% | 1% | 2% |  | 0.09
Bastieri Cinzia | B7 | FT | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
Petroccia Giuseppina | B7 | FT | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | Totale FTE | 0.14

## Note
Valutazione dei Rischi:
Note:
115