## Obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO
Codice ID.
Direzione centrale/Ufficio autonomo |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Ufficio |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Codice Centro di Responsabilità
Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica
Programma :
Referente Politico |  |  | Alessandro Artini
Obiettivo strategico
Macro Obiettivo Op.
Obiettivo gest. n. |  | OB2
Titolo e descrizione: |  | Arezzo per Dante: attività di celebrazione dai 700 anni della morte del Sommo Poeta
Attività previste:
Nr. | Descrizione e tempistica |  |  | Monitoraggio | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Realizzazione di una Bibliografia Ragionata dei testi di e su Dante Alighieri |  |  | prev. Iniz. | bar: G to F
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
2 | Realizzazione della grafica e pubblicazione nel sito della Rete documentaria Aretina della Bibliografia |  |  | prev. Iniz. | bar: G to F
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
3 | Partecipazione e collaborazione con Ufficio politiche culturali e turstiche per Bando regionale su finanziamento per celebrazioni dantesche |  |  | prev. Iniz. | bar: F to A; S to N
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
4 | Realizzazione di brevi video per far conoscere i testi antichi, moderni e per ragazzi di Dante o dedicati a lui |  |  | prev. Iniz. | bar: A to N
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
5 | Pubblicazione dei video e promozione della Bibliografia ragionata su sito, social e media |  |  | prev. Iniz. | bar: F to D
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
Indicatori:
Nr. | Denominazione |  |  | Unità di misura | G: Baseline(*); L: Ris. Atteso | Al 30/06/2021 | Al 31/12/2021
1 | bibliografia dei testi di Dante e su Dante |  |  | numero | G: 0; L: 1
2 | realizzazione di banner grafici |  |  | numero | G: 0; L: 4-8
3 | domanda di partecipazione al bando regionale |  |  | numero | G: 0; L: 1
4 | realizzazione di video esplicativi |  |  | numero | G: 0; L: 5-10
(*) laddove possibile
RISORSE DEDICATE
FTE Totale
Finanziarie (impiegate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo):
Importo: |  | 0
Peso attribuito
Salva

## % Impiego Risorse
Dipendente | Cat. | FT/HT | Realizzazione di una Bibliografia Ragionata dei testi di e su Dante Alighieri | Realizzazione della grafica e pubblicazione nel sito della Rete documentaria Aretina della Bibliografia | Partecipazione e collaborazione con Ufficio Cultura del Comune per Bando regionale su finanziamento per celebrazioni dantesche | Realizzazione di brevi video per far conoscere i testi antichi, moderni e per ragazzi di Dante o dedicati a lui | Pubblicazione dei video e promozione della Bibliografia ragionata su sito, social e media
Serena Rotelli | D3 | FT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Elisa Boffa | D2 | FT | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 0.12
Bastieri Cinzia | B7 | FT | 2% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0.07
Petroccia Giuseppina | B7 | FT | 2% | 0% | 0% | 3% | 2% | 0.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | Totale FTE | 0.26

## Note
Valutazione dei Rischi:
Note:
115