## Obiettivo
SCHEDA OBIETTIVO
Codice ID.
Direzione centrale/Ufficio autonomo |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Ufficio |  |  |  | Istituzione Biblioteca Città di Arezzo
Codice Centro di Responsabilità
Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica
Programma :
Referente Politico |  |  | Alessandro Artini
Obiettivo strategico
Macro Obiettivo Op.
Obiettivo gest. n. |  | OB2
Titolo e descrizione: |  | Celebrazione per il centenario della morte di Gian Francesco Gamurrini (1835-1923)
Attività previste:
Nr. | Descrizione e tempistica |  |  | Monitoraggio | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Organizzazione e programmazione delle iniziative |  |  | prev. Iniz. | bar: S to N
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
2 | Approvazione da parte della Direzione e CdA della Biblioteca del progetto |  |  | prev. Iniz. | bar: L to S
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
3 | Promozione delle giornate di studio tramite media e social e conferenza stampa |  |  | prev. Iniz. | bar: S to D
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
4 | Realizzazione delle iniziative |  |  | prev. Iniz. | bar: S to D
stato al 31/05
stato al 31/8
stato al 31/12
Indicatori:
Nr. | Denominazione |  |  | Unità di misura | G: Baseline(*); L: Ris. Atteso | Al 30/06/2023 | Al 31/12/2023
1 | gradimento medio da parte dei visitatori |  |  | percentuale | G: 0; L: 80%
2 | realizzazione delle iniziative |  |  | numero | G: 0; L: on/off
3 | numero visite guidate |  |  | numero | G: 0; L: 3
(*) laddove possibile
RISORSE DEDICATE
FTE Totale |  | 0.18
Finanziarie (impiegate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo):
Importo: |  | 0
Peso attribuito
Salva

## % Impiego Risorse
Dipendente | Cat. | FT/HT | Organizzazione e programmazione delle iniziative | Approvazione da parte della Direzione e CdA della Biblioteca del progetto | Promozione delle giornate di studio tramite media e social e conferenza stampa | Realizzazione delle iniziative
Elisa Boffa | D2 | FT | 4% | 2% | 2% | 4% | 0.12
Bastieri Cinzia | B7 | FT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0
Paola Sestini | D | FT | 0% | 2% | 0% | 0% | 0.02
Rita Maraghini | C | FT | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.02
Laura Campolucci | B | FT | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.02
Guadagni Laura | D | FT | 2% | 2% | 0% | 0% | 0.04
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Totale FTE | 0.22

## Note
Valutazione dei Rischi:
Note:
115